АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2021 года № 118

Об утверждении Плана-графика составления проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 13.11.2013 № 36 «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», в целях обеспечения составления проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План-график составления проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 28.07.2021 № 118

План-график

составления проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков и результатов их реализации

| Информация о публично-правовом образовании |  | 10 – сельское поселение; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24601410 – Октябрьское сельское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Информация о финансовом органе муниципального образования |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Наименование и код бюджета |  | 10 - Бюджет сельского поселения |
| Проект местного бюджета составляются и утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) |  | нет |
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график | Очередной финансовый год | 2022 |
|  | Первый год планового периода | 2023 |
|  | Второй год планового периода | 2024 |
| Информация о реквизитах и наименовании муниципального правового акта, утверждающего план-график |  | Постановление администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 28.07.2021 №118 «Об утверждении Плана-графика составления проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» |
| Форма электронного документа |  | электронный документ |
|  |  | документ формата WORD |
| Дата формирования информации |  | 28.07.2021 |

Информация о план-графике

| № п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа(ов) и (или) материала(ов), подготавливаемого(ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) (не позднее) | Ответственный(ные) исполнитель(ли) |  | Орган(ы) местного самоуправления, которому(ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полное(ые) наименование(я) ответственного(ых) исполнителя(ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного(ых) исполнителя(ей) мероприятия плана-графика (при наличии) |  |
| 1 | Утверждение планового реестра расходных обязательств | 01.06.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 2 | Представление основных показателей прогноза социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района (уточненный прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период; предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года; ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий год) | 01.11.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 3 | Формирование доходной части бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района (прогноз поступлений администрируемых доходов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 01.08.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 4 | Формирование расходной части бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 01.09.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 5 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 01.10.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 6 | Представление паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта), планируемых к реализации в 2022 году и плановых периодах 2023 и 2024 годов | 13.11.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 7 | Формирование проекта бюджета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 14.11.2021 | Заместитель главы администрации по финансам | Администрация Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения |