АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2025 года № 145

О подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении (прилагается).

3 Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 10.03.2025 № 145

План

мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Март 2025 | Глава поселения |
|  | Тематическое праздничное оформление к 9 мая населенных пунктов, в том числе общественных территорий, административных зданий, зданий учреждений (фасады зданий, окна) | До 1 мая 2025 | Глава поселения, директора школ, заведующие детских садов, директор МБУК ЦКиД |
|  | Поведение работ по благоустройству мест расположения обелисков и прилегающих к ним территорий | с 15.04.2025 по 01.05.2025 | Заместитель главы администрации, директора школ, директор МБУК ЦКиД |
|  | Организация работы волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения |
|  | Вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. представителей общественных организаций, волонтеров (добровольцев), жителей и т.д. | В течение 2025 года | Глава поселения |
|  | Создание информационной страницы по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на официальном интернет-сайте Администрации Октябрьского сельского поселения | Апрель 2025 | Куликова Е.А. |
|  | Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном сайте и интернет-аккаунтах о проводимых мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | В течение 2025 года | Куликова Е.А. |
|  | Обеспечение охраны общественного правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Май 2025 | МО МВД России «Вичугский», народная дружина «Октябрьская» |
|  | Поздравление Участников, инвалидов ВОВ, вдов умерших участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вручение подарков | 07-08.05.2025 | Глава поселения |
|  | Митинги, посвященные 80-летию Победы Акция «Чистый памятник» Акция «Георгиевская ленточка» | 09.05.2025 | Директора школ, заведующие детских садов, директор МБУК ЦКиД |
|  | Митинги к Дню памяти и скорби | 22.06.2025 | Самохватова Н.В. Бурулина Е.В. Лимонова И.Г. Гусева Т.Г. |

Приложение 2 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 10.03.2025 № 145

Состав

организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении

|  | Мозулев Владимир Валерьевич | Глава Октябрьского сельского поселения, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
|  | Курзин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации Октябрьского сельского поселения, заместитель председателя оргкомитета |
|  | Новожилова Лариса Венедиктовна | Председатель Совета Октябрьского сельского поселения, старший экономист администрации Октябрьского сельского поселения |
|  | Белова Елена Юрьевна | Заместитель главы администрации по финансам администрации Октябрьского сельского поселения |
|  | Русина Инна Витальевна | Заведующая организационным отделом администрации Октябрьского сельского поселения |
|  | Самохватова Наталья Владимировна | Директор МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения, председатель Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения |
|  | Жемчужников Александр Автономович | Директор МКОУ Гаврилковская основная общеобразовательная школа |
|  | Модин Андрей Евгеньевич | Директор МКОУ Старогольчихинская основная общеобразовательная школа |
|  | Засыпкина Ольга Владимировна | Заведующий МКДОУ детский сад «Улыбка» |
|  | Белова Татьяна Леонидовна | Заведующий МКДОУ детский сад «Колосок» |
|  | Морозова Надежда Александровна | Председатель Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения |
|  | Гусева Надежда Петровна | Председатель Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения |
|  | Шушунина Галина Владимировна | Председатель Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения |