АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2015 года № 196

О реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Правительства Ивановской области от 10.03.2015 № 55-рп «О реализации мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ивановской области» администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:	
	1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Октябрьском сельском поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2015-2017 годов. (Приложение 1).

2. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Курзина А.Ю.

И.о. главы администрации

Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения
от 16.11.2015 № 196

План
мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2015-2017 года

| Наименование мероприятий | Вид документа | Исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап к внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |
| 1.1. Внесение предложений в проект решения Совета Октябрьского сельского поселения «О бюджете Октябрьского сельского поселения на 2016 год» с целью финансирование мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО | Решение | Совет Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 1.2. Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов с целью приведения в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части определения полномочий органов местного самоуправления, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Нормативный правовой акт | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |
| 1.3. Заключение соглашения с Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области на осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО | Соглашение | Администрация Октябрьского сельского поселения Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области | Ежегодно с 2015 г. |
| 2. II этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения |  |  |  |
| 2.1. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства, в населенных пунктах | План | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 2.2. Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-пропагандистские материалы | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 2.3. Включение в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний и нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Правовой акт | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 2.4. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди всех категорий населения | Правовой акт | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 2.5. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО | Комплекс мер | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно с 2015 г. |
| 2.6. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений | Протоколы | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно, начиная с 2016 г. |
| 2.7. Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | Форма федерального статистического наблюдения | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно, начиная с 2016 г. |
| 2.8. Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | Правовой акт | Администрация Октябрьского сельского поселения | Ежегодно, начиная с 2017 г. |