АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2024 года № 25

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2024 года

В соответствии со ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2024 года, администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2024 года (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области					                                  В.В.Мозулев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 25.03.2024 № 25

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание ОПБ Октябрьского сельского поселения по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории поселения в весенне-летний период | 29.03.2024 | Председатель ОПБ поселения |
| 2 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников в населенных пунктах, а также оборудование пирсов (подъездов) к имеющимся открытым водоёмам | До 10.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 3 | Организовать проведение работ по опашке населенных пунктов, к которым примыкают лесные массивы и торфяники на границах населенных пунктов, вырубке сухостоя и созданию противопожарных минерализованных полос на границе лесных массивов | До 15.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 4 | Определить порядок оповещения жителей населенных пунктов о пожаре, прибытия и действий на пожаре | До 15.04.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 5 | При угрозе распространения лесного пожара организовать круглосуточное дежурство (патрулирование) населения в населенных пунктах | До 30.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 6 | Организовать на собраниях с населением работу по изучению правил пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности | До 01.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 7 | Организовать очистку территории вокруг жилых домов и надворных построек от сгораемого мусора в населенных пунктах | До 01.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 8 | Уточнить в организациях наличие инженерной и другой специальной техники, которую можно привлекать к тушению лесных пожаров | До 20.04.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 9 | Организовать проведение противопожарных инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений, собраний с жильцами жилых домов, распространение памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | До 01.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 10 | Проверка на территории населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, наличия средств звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре | До 01.05.2024 | Глава поселения, зам. главы администрации |
| 11 | Организовать при установлении сложной обстановки с лесными пожарами в соответствии с законодательством ввод на соответствующих территориях особого противопожарного режима и дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций | По мере необходимости | Глава поселения, зам. главы администрации |